## Slide 1
Vidange du Barrage de Rophemel
Indicateurs et planning décisionnel
Bureau du 5 décembre
Notes: Nouveauté du rapport : une synthèse et un édito politique en tête de chaque type d’activité,

## Slide 2
Planning décisionnel
  Réunion technique préalable le 30 novembre à 10 h (CEBR-SPL-SMG35)
  23 novembre 2023 : réunion sur l’analyse de risque de l’alimentation du territoire d’Eau des Portes de Bretagne
  Réunion technique préalable le 30 novembre à 9h (CEBR-SPL-SMG35)
  Bureau du 5 décembre à 18h00 : suivi indicateurs et état avancement (+SMG35)
  12 décembre à 17h : réunion avec Dinan Agglomération, SDAEP 22 + SMG35 : notamment point sur vidange
  Réunion technique à caler avant le bureau du 16/01 (CEBR-SPL-SMG35)
  Bureau du 16 janvier à 18h : suivi des indicateurs et état avancement (+SMG35)
  Mi-janvier 2024 : réunion technique à caler avec Dinan Agglomération et SDAEP 22
  Réunion technique à caler avant le bureau du 19 mars (CEBR-SPL-SMG35)
  Bureau 19 mars : suivi des indicateurs, état d’avancement et prise de décision sur le lancement de la vidange (+SMG35)
  Bureaux syndicaux suivants : information sur le déroulement

## Slide 3: Indicateurs décisionnels
Indicateurs | Descriptif de l'indicateur | Seuil ou paramètre pour analyser | début octobre (S39 ou 40 pour les drains) | fin novembre (semaine 46) | début février (seuils pour le GO)
Fiabilité des installations de production | Taux de disponibilité des installations | indicateur complété par SPL | 93,40% | 89,6% (amélioration après remise en service du réservoir en février) | Taux de disponibilité des équipements entre 90 et 95% sur Villejean, Mézières, Lillion, Champs Fleury paramètre établi sur 218 équipements
Marchés vidange Barrage | 19 marchés sur le chemin critique | indicateur CEBR | reste 2 marchés sur chemin critique (le suivi qualité < 1er janvier 24 et le pêcheur Pro < mars 24) | reste 1 marché sur chemin critique (le suivi qualité) | Aucun impact sur les 19 marchés
Aspect réglementaire | Enquête Publique Notification de l'AP < 15 décembre | Indicateur CEBR | Enquête publique : POSITIVE (pas de remise en cause du projet) | Enquête publique : POSITIVE sans réserve. Réception AP provisoire le 23/11/23 | AP définitif autorisant la vidange délivré avant le 15 décembre
Niveau barrage CHEZE | Etude GEOS : simulation remplissage à fin 2024 | Indicateur CEBR | 10 000 000 m3 | 11 874 000 m3 (85,78m) > 9 087 000 m3 de l'étude GEOS en novembre | début février : scénario normal : > 12 677 000 m3 scénario sec > 11 521 000 m3 Fin novembre 2024 (point bas de l'année) scénario normal : > 8 975 000 m3 scénario sec > à définir
 | Simultation remplissage à fin 2024 | indicateur SPL | Projections : - début février 2024 : TP - novembre 2024 (point bas de l'année) : 7 500 000 m3 - Fin 2024 : 9 500 000 m3 | Projections : - début février 2024 : TP - novembre 2024 (point bas de l'année) : 8 000 000 m3 - Fin 2024 : 10 000 000 m3 | début février 2024 : scénario normal : passage au TP (14 200 000 m3) scénario défavorable > à compléter Fin novembre 2024 (point bas de l'année) scénario normal : > 7 500 000 m3 scénario défavorable > 4 000 000 m3
Débit des drains du Coglais | faible débit automnale des drains = année n+1 à risque | indicateur CEBR | / hiver 2016-2017 : -9% / hiver 2021-2022 : -22% | Semaine 45 : / hiver 2016-2017 : +23% / hiver 2021-2022 : +24% | Cet indicateur peut représenter un indicateur global de l'état à venir des ressources
AVA | import d'eau à CEBR en 2024 | indicateur CEBR |  | Respect du calendrier | Mise en service le 1er avril Essais scénario : 2 mois (échange à 0 m3) import CEBR de 9 000 m3/j de juin à décembre (2 200 000 m3)
Consommations d'eau | suivi des ventes en gros | Indicateur CEBR | En attente données Cumul à fin Août : 2023/2021 : +0,2% 2023/2022 :- 2,9% | En attente données Cumul à fin Août : 2023/2021 : +0,6% 2023/2022 :- 2,0% | comparaison des volumes vendus cumulés. Objectif pas de hausse
 | production d'eau | indicateur CEBR | A fin septembre : 2023/2021 : -1,1% 2023/2022 :- 4,4% | A fin octobre : 2023/2021 : -0,1% 2023/2022 :- 4,0% | comparaison des volumes produits cumulés. Objectif aas de hausse
Situation hydrique | Ressources souterraines | Comité de Gestion de la Ressource en Eau tous les mois ou contact avec le SMG35 | des signes de baisse des forages souterrains | Pluies efficaces dés octobre > rechargement des nappes | pas de risque de rupture des ressources souterraines
 | Ressources superficielles |  | baisse des niveaux des barrages | Barrages proche du maximum (garde pour gestion des crues) | Pas de risque de rupture des barrages de Haute Vilaine
 | Ressource département 22 + Dinan Agglomération |  | RAS | RAS | pas d'incapacité du département 22 à fournir en eau le département 35
 | Pluviométrie | pluviométrie 2022 et hiver 2022-2023 sur Rennes | mois d'octobre déficitaire | Octobre largement excédentaire Novembre proche de la normale | comparaison pluviométrie / hivers 2016-2017 et 2021-2022